## Feuil1
Date | Début | Fin | Durée | Sujet | Description | Remarque | Source
2024-04-30 | 8:05 | 9:15 | 1:10 | Autres | Meeting avec le premier expert, reçu et signature du cahier des charges, explication du déroulement du TPI
2024-04-30 | 9:15 | 9:35 | 0:20 | Documentation | Création du journal de travail
2024-04-30 | 9:50 | 10:05 | 0:15 | Autres | Communication avec le deuxième expert pour valider la méthode de communication
2024-04-30 | 10:05 | 11:30 | 1:25 | Analyse | Mise en place de la planification initiale. | à vérifier avec mon chef de projet
2024-04-30 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Documentation | Commencement de l'écriture de l'analyse préliminaire du dossier de projet | Manque de compléter les chapitres objectifs et planification initiale | Mahé Lavaud pour des conseils de style sur la page de garde
2024-04-30 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Documentation | Écriture de l'analyse préliminaire du dossier de projet | Style à jour, première version de la page de garde faite et analyse préliminaire terminé
2024-04-30 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Documentation | Amélioration du style pour le dossier de projet et le journal de travai
2024-04-30 | 15:20 | 15:45 | 0:25 | Documentation | Ajout d'un graphique dans le journal de travail pour mieux représenter la répartission des tâches
2024-04-30 | 15:45 | 16:00 | 0:15 | Autres | Création du répertoire GitHub et premier commit des fichiers de documentation
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Sheet1
Statistique | Analyse | Implémentation | Documentation | Tests | Autres | Total
Heure | 1:25 | 0:00 | 3:05 | 0:00 | 1:40 | 6:10
pourcentage | 22.97% | 0% | 50% | 0% | 27.03% | 100%