## Feuil1
Journal de travail - TPI Jeu d'échec sur Unity
Date | Début | Fin | Durée | Sujet | Description | Remarque | Source
2024-04-30 | 8:05 | 9:15 | 1:10 | Autres | Meeting avec le premier expert, reçu et signature du cahier des charges, explication du déroulement du TPI
2024-04-30 | 9:15 | 9:35 | 0:20 | Documentation | Création du journal de travail
2024-04-30 | 9:50 | 10:05 | 0:15 | Autres | Communication avec le deuxième expert pour valider la méthode de communication
2024-04-30 | 10:05 | 11:30 | 1:25 | Analyse | Mise en place de la planification initiale. | à vérifier avec mon chef de projet
2024-04-30 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Documentation | Commencement de l'écriture de l'analyse préliminaire du dossier de projet | Manque de compléter les chapitres objectifs et planification initiale | Mahé Lavaud pour des conseils de style sur la page de garde
2024-04-30 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Documentation | Écriture de l'analyse préliminaire du dossier de projet | Style à jour, première version de la page de garde faite et analyse préliminaire terminé
2024-04-30 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Documentation | Amélioration du style pour le dossier de projet et le journal de travai
2024-04-30 | 15:20 | 15:45 | 0:25 | Documentation | Ajout d'un graphique dans le journal de travail pour mieux représenter la répartission des tâches
2024-04-30 | 15:45 | 16:00 | 0:15 | Autres | Création du répertoire GitHub et premier commit des fichiers de documentation
2024-04-30 | 16:00 | 16:40 | 0:40 | Documentation | Écriture de la planification initiale dans le dossier de projet
2024-04-30 | 16:40 | 16:55 | 0:15 | Autres | Écriture de l'email pour l'envoi de la planification initiale | Je me sens confient pour la suite du projet
2024-05-02 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Analyse | Création des milestones, des tags et du projet KanBan sur GitHub
2024-05-02 | 9:50 | 10:50 | 1:00 | Analyse | Création des tâches sur GitHub
2024-05-02 | 10:50 | 12:15 | 1:25 | Analyse | Création du diagramme de classes |  | Comment utiliser astah: https://astah.net/support/astah-pro/user-guide/class-diagrams/
2024-05-02 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Analyse | Réalisation du diagramme de classes |  | Guide pour les relations: https://cpnv-es-ngy.gitbook.io/uml-backlog/class-diagram/standards/les-relations
2024-05-02 | 14:15 | 14:30 | 0:15 | Analyse | Validation du diagramme de classes |  | Validation faite avec Monsieur Viret
2024-05-02 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Analyse | Rectification du diagramme de classes
2024-05-02 | 15:20 | 15:35 | 0:15 | Documentation | Écriture de l'analyse du diagramme de classes
2024-05-02 | 15:35 | 16:05 | 0:30 | Analyse | Création du diagramme de flux de la gestion du mouvement des pièces |  | https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/cr%C3%A9er-un-diagramme-de-flux-simple-dans-visio-e207d975-4a51-4bfa-a356-eeec314bd276
2024-05-03 | 8:00 | 8:40 | 0:40 | Analyse | Création du diagramme de flux de la condition de fin de partie
2024-05-03 | 8:40 | 9:05 | 0:25 | Analyse | Création du diagramme de flux de la gestion des mouvements spéciaux
2024-05-03 | 9:05 | 9:35 | 0:30 | Analyse | Création du diagramme de flux pour la gestion du tour des joueurs
2024-05-03 | 9:50 | 10:15 | 0:25 | Analyse | Création du diagramme de flux pour la gestion du fichier récapitulatif |  | https://en.wikipedia.org/wiki/Algebraic_notation_(chess)
2024-05-03 | 10:15 | 10:40 | 0:25 | Autres | Modification des projets sur GitHub | Changement de un projet pour le GitHub à un projet pour chaque sprint du GitHub
2024-05-03 | 10:40 | 11:30 | 0:50 | Documentation | Écriture des diagrammes de flux dans le dossier de projet
2024-05-03 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Analyse | Création de la maquette du menu priciaple
2024-05-03 | 13:30 | 13:50 | 0:20 | Analyse | Réalisation de la maquette du menu principale
2024-05-03 | 13:50 | 14:20 | 0:30 | Analyse | Création de la maquette du menu du chronomètre
2024-05-03 | 14:20 | 15:05 | 0:45 | Analyse | Création de la maquette d'une partie
2024-05-03 | 15:20 | 16:00 | 0:40 | Analyse | Création de la maquette pour la fin d'une partie
2024-05-03 | 16:00 | 16:30 | 0:30 | Documentation | Écriture des maquette dans le dossier de projet
2024-05-03 | 16:30 | 16:55 | 0:25 | Analyse | Création du diagramme de séquence du début de la partie |  | https://astah.net/support/astah-pro/user-guide/sequence-diagram/
2024-05-06 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Analyse | Création du diagramme de séquence du déplacement d'une pièce | Coup de mou pour le 06 et le 07
2024-05-06 | 9:50 | 11:05 | 1:15 | Analyse | Création du diagramme de séquence du fin de jeu | Coup de mou pour le 06 et le 07
2024-05-06 | 11:05 | 12:15 | 1:10 | Analyse | Réalisation du diagramme de séquence du fin de jeu | Coup de mou pour le 06 et le 07
2024-05-06 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Documentation | Écriture des diagrammes de séquences dans le dossier de projet | Coup de mou pour le 06 et le 07
2024-05-07 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Documentation | Écriture des risques techniques | Coup de mou pour le 06 et le 07
2024-05-07 | 9:50 | 12:15 | 2:25 | Analyse | Création de la planification détaillée | Coup de mou pour le 06 et le 07
2024-05-07 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Analyse | Réalisation de la planification détaillée | Coup de mou pour le 06 et le 07
2024-05-07 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Implémentation | Création du projet Unity | Coup de mou pour le 06 et le 07
2024-05-13 | 8:00 | 8:15 | 0:15 | Implémentation | Configuration des paramètres de Unity
2024-05-13 | 8:15 | 9:35 | 1:20 | Implémentation | Ajout des assets des échecs sur Unity
2024-05-13 | 9:50 | 10:40 | 0:50 | Analyse | Création des scénarios de tests
2024-05-13 | 10:40 | 12:15 | 1:35 | Analyse | Réalisation des scénarios de tests
2024-05-13 | 13:30 | 13:45 | 0:15 | Implémentation | Ajout des scènes dans Unity
2024-05-13 | 13:45 | 15:05 | 1:20 | Implémentation | Ajout d'un menu temporaire du jeu
2024-05-14 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Implémentation | Création de la classe de l'échiquier et mise en place de la scène
2024-05-14 | 9:50 | 11:25 | 1:35 | Documentation | Écriture des stratégies de tests |  | https://docs.unity3d.com/Manual/InstantiatingPrefabs.html
2024-05-14 | 11:25 | 12:15 | 0:50 | Implémentation | Implémentation de l'initialisation de l'échiquier
2024-05-14 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Documentation | Rédaction de la planification
2024-05-14 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Implémentation | Création des scripts pour les pièces
2024-05-16 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Documentation | Amélioratoin du dossier de projet
2024-05-16 | 9:50 | 11:00 | 1:10 | Documentation | Rectification du journal de travail pour le 06, 07 et le 13 mai
2024-05-16 | 11:00 | 11:30 | 0:30 | Implémentation | Ajout des sprites pour les pièces
2024-05-16 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Implémentation | Implémentation de l'initialisation des pièces
2024-05-16 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Implémentation | Continuation de l'implémentation de l'initialisation des pièces
2024-05-16 | 14:00 | 15:05 | 1:05 | Autres | Rendez-vous avec le deuxième expert
2024-05-16 | 15:20 | 16:05 | 0:45 | Implémentation | Continuation de l'implémentation de l'initialisation des pièces |  | https://docs.unity3d.com/Manual/sprite-automatic-slicing.html
2024-05-17 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Implémentation | Finalisation et refactor de l'implémentation de l'initialisation des pièces |  | https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic.dictionary-2?view=net-8.0
2024-05-17 | 9:50 | 12:15 | 2:25 | Implémentation | Implémentation de la génération du mouvement des pièces
2024-05-17 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Implémentation | Implémentation de la saisie de la souris |  | https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.8/manual/Installation.html
2024-05-17 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Implémentation | Résolution de problème avec la saisie de la souris
2024-05-21 | 8:00 | 8:20 | 0:20 | Implémentation | Déplacement de la fonctionalité de la saisie dans un script apart
2024-05-21 | 8:20 | 9:35 | 1:15 | Implémentation | Implémentation du déplacement des pièces
2024-05-21 | 9:50 | 11:00 | 1:10 | Implémentation | Implémentation du déplacement des pièces |  | https://discussions.unity.com/t/how-delete-or-remove-a-component-of-an-gameobject/60182
2024-05-21 | 11:00 | 11:30 | 0:30 | Implémentation | Refactorisation du code
2024-05-21 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Documentation | Rédaction de la saisie du joueur
2024-05-21 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Documentation | Rédaction du mouvement des pièces
2024-05-21 | 14:00 | 14:30 | 0:30 | Implémentation | Implémentation de la prévision du déplacement des pièces
2024-05-21 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Documentation | Rédaction de la génération des mouvements des pièces
2024-05-21 | 15:20 | 15:55 | 0:35 | Documentation | Rédaction de la génération des mouvements des pièces
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Sheet1
Statistique | Analyse | Implémentation | Documentation | Tests | Autres | Total
Heure | 22:30 | 22:10 | 16:50 | 0:00 | 3:25 | 1900-01-01 16:55
pourcentage | 34.66% | 34.15% | 25.93% | 0% | 5.263% | 100%
Formulas:
Total = SUM([Analyse]:[Autres])