## Feuil1
Journal de travail - TPI Jeu d'échec sur Unity
Date | Début | Fin | Durée | Sujet | Description | Remarque | Source
2024-04-30 | 8:05 | 9:15 | 1:10 | Autres | Meeting avec le premier expert, reçu et signature du cahier des charges, explication du déroulement du TPI
2024-04-30 | 9:15 | 9:35 | 0:20 | Documentation | Création du journal de travail
2024-04-30 | 9:50 | 10:05 | 0:15 | Autres | Communication avec le deuxième expert pour valider la méthode de communication
2024-04-30 | 10:05 | 11:30 | 1:25 | Analyse | Mise en place de la planification initiale. | à vérifier avec mon chef de projet
2024-04-30 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Documentation | Commencement de l'écriture de l'analyse préliminaire du dossier de projet | Manque de compléter les chapitres objectifs et planification initiale | Mahé Lavaud pour des conseils de style sur la page de garde
2024-04-30 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Documentation | Écriture de l'analyse préliminaire du dossier de projet | Style à jour, première version de la page de garde faite et analyse préliminaire terminé
2024-04-30 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Documentation | Amélioration du style pour le dossier de projet et le journal de travai
2024-04-30 | 15:20 | 15:45 | 0:25 | Documentation | Ajout d'un graphique dans le journal de travail pour mieux représenter la répartission des tâches
2024-04-30 | 15:45 | 16:00 | 0:15 | Autres | Création du répertoire GitHub et premier commit des fichiers de documentation
2024-04-30 | 16:00 | 16:40 | 0:40 | Documentation | Écriture de la planification initiale dans le dossier de projet
2024-04-30 | 16:40 | 16:55 | 0:15 | Autres | Écriture de l'email pour l'envoi de la planification initiale | Je me sens confient pour la suite du projet
2024-05-02 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Analyse | Création des milestones, des tags et du projet KanBan sur GitHub
2024-05-02 | 9:50 | 10:50 | 1:00 | Analyse | Création des tâches sur GitHub
2024-05-02 | 10:50 | 12:15 | 1:25 | Analyse | Création du diagramme de classes |  | Comment utiliser astah: https://astah.net/support/astah-pro/user-guide/class-diagrams/
2024-05-02 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Analyse | Réalisation du diagramme de classes |  | Guide pour les relations: https://cpnv-es-ngy.gitbook.io/uml-backlog/class-diagram/standards/les-relations
2024-05-02 | 14:15 | 14:30 | 0:15 | Analyse | Validation du diagramme de classes |  | Validation faite avec Monsieur Viret
2024-05-02 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Analyse | Rectification du diagramme de classes
2024-05-02 | 15:20 | 15:35 | 0:15 | Documentation | Écriture de l'analyse du diagramme de classes
2024-05-02 | 15:35 | 16:05 | 0:30 | Analyse | Création du diagramme de flux de la gestion du mouvement des pièces |  | https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/cr%C3%A9er-un-diagramme-de-flux-simple-dans-visio-e207d975-4a51-4bfa-a356-eeec314bd276
2024-05-03 | 8:00 | 8:40 | 0:40 | Analyse | Création du diagramme de flux de la condition de fin de partie
2024-05-03 | 8:40 | 9:05 | 0:25 | Analyse | Création du diagramme de flux de la gestion des mouvements spéciaux
2024-05-03 | 9:05 | 9:35 | 0:30 | Analyse | Création du diagramme de flux pour la gestion du tour des joueurs
2024-05-03 | 9:50 | 10:15 | 0:25 | Analyse | Création du diagramme de flux pour la gestion du fichier récapitulatif |  | https://en.wikipedia.org/wiki/Algebraic_notation_(chess)
2024-05-03 | 10:15 | 10:40 | 0:25 | Autres | Modification des projets sur GitHub | Changement de un projet pour le GitHub à un projet pour chaque sprint du GitHub
2024-05-03 | 10:40 | 11:30 | 0:50 | Documentation | Écriture des diagrammes de flux dans le dossier de projet
2024-05-03 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Analyse | Création de la maquette du menu priciaple
2024-05-03 | 13:30 | 13:50 | 0:20 | Analyse | Réalisation de la maquette du menu principale
2024-05-03 | 13:50 | 14:20 | 0:30 | Analyse | Création de la maquette du menu du chronomètre
2024-05-03 | 14:20 | 15:05 | 0:45 | Analyse | Création de la maquette d'une partie
2024-05-03 | 15:20 | 16:00 | 0:40 | Analyse | Création de la maquette pour la fin d'une partie
2024-05-03 | 16:00 | 16:30 | 0:30 | Documentation | Écriture des maquette dans le dossier de projet
2024-05-03 | 16:30 | 16:55 | 0:25 | Analyse | Création du diagramme de séquence du début de la partie |  | https://astah.net/support/astah-pro/user-guide/sequence-diagram/
2024-05-06 | 8:00 | 8:20 | 0:20 | Analyse | Création du diagramme de séquence du déplacement d'une pièce
2024-05-06 | 8:20 | 9:10 | 0:50 | Analyse | Création du diagramme de séquence du fin de jeu
2024-05-06 | 9:10 | 9:35 | 0:25 | Analyse | Réalisation du diagramme de séquence du fin de jeu
2024-05-06 | 9:50 | 10:20 | 0:30 | Documentation | Écriture des diagrammes de séquences dans le dossier de projet
2024-05-06 | 10:20 | 11:10 | 0:50 | Documentation | Écriture des stratégies de tests
2024-05-06 | 11:10 | 12:15 | 1:05 | Documentation | Écriture des risques techniques
2024-05-06 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Analyse | Création de la planification détaillée
2024-05-06 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Analyse | Réalisation de la planification détaillée
2024-05-06 | 9:50 | 11:35 | 1:45 | Implémentation | Création du projet Unity
2024-05-06 | 11:35 | 12:15 | 0:40 | Implémentation | Configuration des paramètres de Unity
2024-05-06 | 13:30 | 13:55 | 0:25 | Implémentation | Ajout des assets des échecs sur Unity
2024-05-06 | 13:55 | 15:05 | 1:10 | Analyse | Création des scénarios de tests
2024-05-07 | 8:00 | 9:25 | 1:25 | Analyse | Réalisation des scénarios de tests
2024-05-07 | 9:25 | 9:35 | 0:10 | Implémentation | Ajout des scènes dans Unity
2024-05-07 | 9:50 | 11:15 | 1:25 | Implémentation | Ajout d'un menu temporaire du jeu
2024-05-07 | 11:15 | 12:15 | 1:00 | Implémentation | Création de la classe de l'échiquier et mise en place de la scène
2024-05-07 | 13:30 | 14:45 | 1:15 | Implémentation | Implémentation de l'initialisation de l'échiquier
2024-05-07 | 14:45 | 15:05 | 0:20 | Documentation
0:00
0:00
2024-05-13 |  |  | 0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Sheet1
Statistique | Analyse | Implémentation | Documentation | Tests | Autres | Total
Heure | 19:25 | 6:40 | 8:05 | 0:00 | 2:20 | 36:30
pourcentage | 53.2% | 18.26% | 22.15% | 0% | 6.393% | 100%